## Pianificazione
REQUISITO AFU | ATTIVITA | PIANIFICAZIONE SYSTEM | DATA EFFETTIVA | OWNER | DIPENDENZE | DATA PREVISTA | DATA EFFETTIVA |  | Servizio funzionante application | DATA EFFETTIVA |  | Note
NA | STRUTTURA DATI VDM | 2016-04-26 |  | Reply | NA
Paragrafo 3.3 CENSIMENTO DEI PACCHETTI | CONFIGURAZIONE DEL PRICING PACCHETTO | 2016-05-16 |  | Reply | Servizio VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-22
Paragrafo 3.4 PREZZI DI RIFERIMENTO GENERALIZZATI, FACOLTA', COSTO DEROGA E DELTA RICAVI | CALCOLO DEL PDR GENERALIZZATO DEL PACCHETTO E DETERMINAZIONE DELLE FACOLTA' | 2016-05-16 |  | Reply | NA
NA | PDR DEL PACCHETTO PERSONALIZZATO PER IL CLIENTE | 2016-05-16 |  | Reply | NA
Paragrafo 3.5 VENDITA DA FE CONSULENZA EVOLUTA | RIPRESA PROPOSTA POTENZIALE IN PRICE | 2016-04-26 |  | Almaviva | BS PCP0 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-01 | 2016-04-06 | P
|  |  |  | Bardella/FE | WFM | 2016-03-23 | 2016-03-21 | P | 2016-04-01 |  |  | Servizio 13 aggiornamento stato della proposta
|  |  |  | Reply | Servizio VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
Paragrafo 3.5 VENDITA DA FE CONSULENZA EVOLUTA | VENDITA: DA FE ( servizi di AFI, inquiry condizioni Price) | 02/05/2016 26/04/2016 |  | Almaviva | BS PCP0 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-01 | 2016-04-06 | P
|  |  |  | FE | FE | 2016-03-18 | 2016-03-30 | P | 2016-04-08 | 2016-04-11 | P | Servizio 3 AS-IS AFI restuisce composizione AFI del cliente | Servizio 2.5 Condizioni economiche restituisce i dati anagrafici e di configurazione del pacchetto
|  |  |  | Reply | VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
Paragrafo 3.5 VENDITA DA FE CONSULENZA EVOLUTA | VENDITA: DA FE (inserimenmto proposta Price, accettazione proposta, altri servizi di vendita) | 2016-04-26 |  | Almaviva | BS PCP0 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-01 | 2016-04-06 | P
|  |  |  | T9 | T9 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | P | 15/04/2016 08/04/2016 |  |  | Servizio 2.4 Accettazione/conferma proposta Price | Modifica tracciato in data 08/04 per la gestione della stampa del contratto (sezione condizioni economiche)/Incompleto per stampa contratto e WFM
|  |  |  | FE | FE | 25/03/2016 21/03/2016 | 2016-03-30 | P | 2016-04-15 |  |  | Servizio ex servizi 2.1 e 2.2 effettua la verifica delle facoltà e l'inserimento della proposta potenziale (modifica tracciato per generazione sezione condizioni/stampa contratto) | Servizio 2.3 aggiornamento data validità della proposta PRICE (prolungare di 30gg la validità della proposta) ok | Servizio 1 elenco ID PRICE in essere sul cliente ok
|  |  |  | Reply | VDM | 2016-03-25 |  | P | 2016-04-15 |  | P
Paragrafo 3.5 VENDITA DA FE CONSULENZA EVOLUTA | Tutti i servizi di post vendita | 2016-05-16 |  | Almaviva | BS PCNG | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
|  |  |  | T9 | T9 | 2016-03-25 | 2016-04-01 | P | 2016-04-15 |  |  | Servizio 12 Scollegamento pacchetto/cessazione rapporto
|  |  |  | FE | FE | 2016-03-25 | 2016-03-30 | P | 2016-04-15 |  |  | Servizio Servizio ex servizi 2.1 e 2.2 effettua la verifica delle facoltà e l'inserimento della proposta reale ok
|  |  |  | Reply | VDM | 2016-03-25 | 2016-03-30 | P | 2016-04-15 |  | P
Paragrafo 3.3 CENSIMENTO DEI PACCHETTI | INQUIRY PACCHETTO | 2016-05-16 |  | Reply | VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-22
Paragrafo 3.5 VENDITA DA FE CONSULENZA EVOLUTA | VISUALIZZAZIONE FE CE DEL VALORE "CARTELLINO" | 2016-05-16 |  | Reply | FE | 2016-03-29 | 2016-04-14 | P | 2016-04-15 |  | P
Paragrafo 3.7 ALTRE FUNZIONALITA' DI INQUIRY SU PRICE | FUNZIONALITA' FE PRICE | 2016-05-16 |  | Reply | VDM |  |  | P | 2016-04-22
NA | ERRORI e DIAGNOSTICA | 2016-05-16 |  | Reply | NA | NA |  |  | NA
NA | DWH AFI | 2016-04-26 |  | Back end | Flusso AFI giornaliero da Back end | 18/03/2016 22/03/2016 | 2016-03-25 | P | Flusso entro il 8/4/2016 |  |  | Flusso AFI per il calcolo del canone (flusso giornaliero?) | in data 11/04/2016 ulteriori chiarimenti. In data 05/04 inviato da FE flusso di esempio
|  |  |  | Back end | Formule di aggregazione AFI | 18/03/2016 22/03/2016 | 2016-03-25 | P
| MONITORAGGIO |  |  | Almaviva | Flusso allineamento Host settimanale (proposte potenziali) | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P | 2016-04-22
|  |  |  | Almaviva | Flusso allineamento Host settimanale (proposte reali) | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P | 2016-04-22
|  |  |  | T9 | Flusso NDG sospesi | 2016-03-29 | 2016-03-29 | P | ------ |  |  | Flusso che restituisce gli NDG con il MIFID scaduto | Informazione inserita nel flusso delle AFI
Paragrafo 3.4.4 SOVRAPPOSIZIONE DEL PERIMETRO | MODIFICA DEL PERIMETRO NDG | 2016-04-26 |  | Almaviva | BS PCNG | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
|  |  |  | Reply | VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
|  |  |  | Reply | Flusso giornaliero verifica da VDM a T9 | 2016-03-29 | 2016-04-05 | P | 2016-04-15
|  |  |  | T9 | T9 | 2016-03-29 | 2016-04-01 | P | 2016-04-15 |  |  | Servizio esposto da T9 per riallineamento di Price | Predisporranno giugno
|  |  |  | Reply | T9 | 2016-03-18 | 2016-03-29 | P | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P | Servizio 14 recepimento variazione del perimetro
Paragrafo 4.4 ELENCO DEI SERVIZI PRICE | FLUSSO GIORNALIERO PER LA TARIFFAZIONE RAPPORTI ESTINTI | 2016-04-26 |  | Reply | VDM | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | NA
Paragrafo 4.4 ELENCO DEI SERVIZI PRICE | FLUSSO TRIMESTRALE PER LA TARIFFAZIONE DEL PRO-QUOTA | 2016-05-16 |  | Reply | Tracciati | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P | NA
NA | TEST | 2016-04-26 |  | Back end | Dati anagrafici dei pacchetti | 2016-03-18 | 2016-03-31 | P | NA
|  |  |  | DSI | Rapporti potenziali da utilizzare | 2016-03-25 |  |  | NA
Note on G1: Marella Elena: Dipendenza da rispettare al fine di rispettare data di fine pianificata

## Servizi Host
ATTIVITÀ |  | NOTE | gg delivery |  | Data tracciato | Data effettiva |  | Servizio funzionante in application | Data effettiva
PCNXS00: BS Gestione Condizione |  |  |  | esist. da modif. |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-05 | P
| - integrazione JDO (+ documentazione tecnica) | da definire congiuntamente |  |  | 2016-03-23 |  | P
PCP0S00: BS Gestione proposta potenziale (servizio Price host H01) |  |  |  | esist. da modif. |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-06 | P
| - integrazione JDO (+documentazione tecnica) | da definire congiuntamente | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P
- recepimento nuova struttura "pacchetto CP"
- integrazione funzione "Inquiry" per fornire struttura CP proposta+delib.
PCNGS00: BS Gestione proposta reale (servizio Price host H02) |  |  |  | esist. da modif. |  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08 | P
| - integrazione JDO (+ documentazione tecnica) | da definire congiuntamente | 1 |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 | P
- recepimento nuova struttura "pacchetto CP"
- integrazione funzione "Inquiry" per esporre strutt. in proposta e deliberata
- gestione nuova funzione "scollegamento pacchetto"
PCP2S00: BS Elenco proposte potenziali (servizio Price host H03.1) |  |  |  | esistente | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P | 2016-04-15 | 2016-04-05 | P
PCEYS00: BS Elenco proposte reali (servizio Price host H03.2) |  |  |  | esistente | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P | 2016-04-15 | 2016-04-05 | P
PCCES00: BS Memorizzazione configurazione pacchetti (servizio Price Host H04) |  |  |  | nuova |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-05 | P
| - definizione del JDO (+ documentazione tecnica) | da definire congiuntamente |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P
Flusso pacchetti applicabili (flusso Price Host H05.2) |  |  |  | nuovo |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-21
| - normalizzazione flusso e spedizione | da definire congiuntamente |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-22 | P
Flusso pacchetti applicati (flusso Price Host H05.1) |  |  |  | nuovo |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-21
| - normalizzazione flusso e spedizione | da definire congiuntamente |  |  | 2016-03-23 | 2016-03-22 | P

## RAID
ID | Tipo | Data di apertura | Owner | Ambito | Descrizione | Impatti progetto | Azioni di mitigazione | Stato | Data di chiusura prevista | Data di chiusura effettiva
1 | Issue | 2016-03-09 | Bardella |  | Definizione delle date di progetto | Non è possibile fare una pianificazione completa delle attività | Sollecitare capoprogetto | Chiuso |  | 2016-03-11
2 | Issue | 2016-03-09 | DSI | AFU | Approvazione AFU (FE Price) | Necessaria per gli sviluppi lato FE. Si rilevano nuove variazioni nei requisiti di gestione delle facoltà che variano diverse mappe del front end di PRICE. | Arrivati commenti sull'AFU, in corso riunioni per chiarimenti riguardo commenti utenti sull'AFU ------------------------------------------------------ Aggiornamento dell'AFU in corso ------------------------------------------------------ Mandato aggiornamento dell'AFU l'08/04 in attesa di una conferma. Mandato il12/04 sollecito agli utenti. ------------------------------------------------------ Ricevuti commenti all'AFU dagli utenti in corso modifica e risposte. | Aperto
3 | Issue | 2016-03-09 | DSI | AFU | Approvazione AFU | Necessaria per procedure con la definizione delle interfacce dei servizi. | Arrivati commenti sull'AFU, in corso riunioni per chiarimenti riguardo commenti utenti sull'AFU ------------------------------------------------------ in data 31/03/2015 Aggiornamento dell'AFU in corso a seguito della riunione con gli utenti ------------------------------------------------------ Mandato aggiornamento dell'AFU l'08/04 in attesa di una conferma. Mandato il12/04 sollecito agli utenti. ------------------------------------------------------ Ricevuti commenti all'AFU dagli utenti in corso modifica e risposte. | Aperto
4 | Dipendenze | 2016-03-09 | Bardella | ATTRIBUTI TRACCIATI | Definizione delle entità ed attributi comuni con “Consulenza Evoluta”, ad esempio codice identificativo pacchetto (dimensione e tipo dato), descrizione pacchetto (dimensione), codice gamma (dimensione e tipo), codice LDS (dimensione e tipo). | I tracciati dei WS potranno essere definiti solo al termine dell’attività di analisi delle BS e della base dati di PRICE (data TBD) Necessarie per disegnare correttamente la struttura dati. |  | Chiuso |  | 2016-03-11
5 | Dipendenze | 2016-03-09 | T9 | FLUSSO NDG SOSPESI | Definizione flusso NDG sospesi |  | Assoribto nel flusso delle AFI | Chiuso |  | 2016-03-25
6 | Dipendenze | 2016-03-15 | Bardella | TRACCIATO AFI | Definizione flusso AFI: Categorizzazione delle AFI inizialmente erano previste 14 categorie, si richiede invece di utilizzare solo il saldo finale | Non potere realizzare il DWH AFI | Ricevuto il documento sulla piattaforma mobiliare, Reply ha chiesto ulteriori chiarimenti a Bardella in data 30/03/2016 | Chiuso | 2016-03-18 | 2016-04-05
7 | Issue | 2016-03-14 | DSI | VALORE CARTELLINO | Nuovo requisito: Valore cartellino | Nuove stime integrative. Le nostre stime prevedono una gestione diversa da quella riportata nel documento inviato ieri dei requisiti così come concordato verbalmente con Frau. Potenziali ritardi sugli sviluppi | Stime mandate, AFU aggiornata. Nel verbale di Bisaiolo del 25/03 si parla di condizioni cartellino al contrario di come è stato condiviso verbalmente con Frau ------------------------------------------------------ In data 05/04/2016: Nuovi requisiti:gestione cartellino come condizione, presenza delle condizioni cartellino nella stampa del contratto. Utilizzarli come valori standard da Gennaio 2018. Prevista riunione con il FE 07/04 per stabilire come gestire il nuovo requisito ------------------------------------------------------ I valori cartellino saranno gestiti come parametri. Per la stampa del contratto Price tramite WS invia i valoi cartellino come valori fissi. | Chiuso | 2016-04-07 | 2016-04-18
8 | Dipendenze | 2016-02-26 | DSI | SOVRAPPOSIZIONE PERIMETRO | Gestione sovrapposizione del perimetro | Nuove stime integrative per la gestione del perimetro in quanto si prevede di determinare le percentuali e gli aggiornamenti dei perimetri internamente sulla base dati di Price Dipartimentale. | Mandate stime aggiuntive in data 23/03/2016 | Chiuso |  | 2016-03-23
9 | Dipendenze | 2016-03-17 | Bardella | TRACCIATO WS FE | Inviata la bozza dei tracciati il 17/03, il 22/03 ottenuto in risposta documento con i punti da chiarire sui tracciati da parte del gruppo di Bardella | Non è possibile ultimare la progettazione dei WS | In corso definizione dei tracciati con il FE | Chiuso |  | 2016-03-30
10 | Dipendenze | 2016-03-21 | Bardella | TRACCIATO WFM | Richiesti chiarimenti in merito all'analisi tecnica sul WFM | Potenziali ritardi sugli sviluppi | Non avendo ricevuto risposta Reply ha inviato sollecitazione al contatto segnalato da Bardella | Chiuso |  | 2016-03-23
11 | Issue | 2016-03-22 | Cuzzolin | SOVRAPPOSIZIONE PERIMETRO | Aggiunto Flusso di verifica da VDM a T9 per la verifica dei perimetri sovrapposti, condivisione tracciato con T9 entro il 29/03/2016 | Sono state richieste stime aggiuntive | Richiesto tracciato del flusso definitivo entro il 29/03/2016 | Chiuso |  | 2016-03-29
12 | Issue | 2016-03-22 | Cuzzolin | SOVRAPPOSIZIONE PERIMETRO | Aggiunto Servizio esposto da T9 per riallineamento tra T9 e dipartimentale in seguito alla variazione del perimetro nel caso in cui la chiamata alla WS di conferma vada in errore. | Sono state richieste stime aggiuntive | Richiesta definizione del servizio e del tracciato entro il 29/03/2016. Ancora non sono state definite le modalità di chiamata al servizio (WS, IIB) | Chiuso |  | 2016-03-29
13 | Dipendenze | 2016-03-17 | DSI | SUPPORTO TECNICO | Richiesta supporto tecnico per la definizione dell'alberatura dei nuovi servizi esposti da VDM per il progetto di Consulenza Evoluta. | Potenziali ritardi sugli sviluppi | Contattato il riferimento del Coordinamento Progetti (Liliana Carena. Reply sta mettendo in pratica quanto suggerito da Liliana Carena e sta facendo test applicativi per capire se il sistema regge | Chiuso |  | 2016-04-01
14 | Issue | 2016-03-22 | Utente | NUOVI REQUISITI | Nei nuovi requisiti inviati ieri é stata aggiunta la logica di gestione di eventuali gamme prodotto con livelli di servizio differenziati (requisito valido per le fasi successive all’avvio del pilota) | Impatto molto significativo sulle fasi successive del progetto: richiede la revisione completa della base dati | In corso riunioni con utente per nuovi requisiti In questa prima fase di progetto non sarà presa in considerazione questa richiesta | Chiuso |  | 2016-04-01
15 | Dipendenze | 2016-03-18 | Cuzzolin | TRACCIATI WS T9 | Inviata la bozza dei tracciati il 17/03 | Non è possibile ultimare la progettazione dei WS | Reply inviati tracciati in data 17/03/2016. Il 29/03/2016 in riunione non era stata presa visone delle bozze. | Chiuso | 2016-03-18 | 2016-03-29
16 | Issue | 2016-03-24 | DSI | IVA | Calcolo dell’IVA sul canone come ci si deve comportare? Chi la calcola/invia? | Potenziali ritardi sugli sviluppi | Mail Biasiolo 25/03/2016: PRICE determina la quota su cui applicare l’IVA e T9 segnalare gli importi da contabilizzare come “importo netto” e come “IVA”; la quota su cui applicare l’IVA è data dalla percentuale di AFI con IVA (al momento solo GP). ------------------------------------------------------ In data 05/04/2016 è stato stabilito che Venerdì 08/04 prevista riunione con T9 per definire i tracciati dei flussi che devono comprendere la componente soggetta a IVA e quella no. ------------------------------------------------------ Dopo la riunione dell'08/04 è stato condiviso che Price deve aggiungere nel tracciato l'aliquota IVA per consentire lo scorporo su T9 ------------------------------------------------------ Come gestire la variazione dell'IVA durante trimestre | Chiuso |  | 2016-04-22
17 | Dipendenze | 2016-03-29 | T9 | SOVRAPPOSIZIONE PERIMETRO | In caso di scollegamento del pacchetto/cessazione del rapporto, T9 non sa se è in grado di recuperare tutte le informazioni sulla variazione del perimetro da inviare a Price in fase di prenotazione. | Potenziali ritardi sugli sviluppi | T9 si occuperà di tale verifica, potrebbe essere necessario l'apporto del FE di vendita. Entro il 30/03/2016 si aspetta una risposta ------------------------------------------------------ Breve telefonata con T9 concordato che in fase di scollegamento possono recuperare i dettagli della variazione del perimetro | Chiuso | 2016-03-30 | 2016-04-01
18 | Issue | 2016-03-29 | DSI | NBP | Utilizzo della new banking platform per i servizi in questione | Non gestibile in fase 1 | T9 si occuperà anche di indagare con i referenti architetturali sulla necessità o meno di utilizzare la new banking platform. ------------------------------------------------------ Come da accordi con T9 resta la gestione concordata con la prenotazione e la conferma per i servizi che si interfacciano con T9 | Chiuso | 2016-03-30 | 2016-04-01
19 | Issue | 2016-04-04 | DSI | Data scadenza | Richiesta di inserire la data di scadenza per i valori promozionati e per le deroghe impostandola al 31/12/2017 | Modificare tracciati, potenziali ritardi sugli sviluppi Consegnate nuove stime integrative | Incontro con Bardella per definire la gestione delle date. ------------------------------------------------------ In data 05/04/2016 è stato stabilito come gestire la data di scadenza e adesso sono in atto la modifica dei tracciati per recepire questo nuovo requisito. | Chiuso |  | 2016-04-11
20 | Issue | 2016-04-08 | T9 | FLUSSO PREVISIONALE | E' stato richiesto il calcolo dei flussi previsionali per ogni mese | Non gestibile in fase 1, da stimare | Sono state richieste le regole per il calcolo dei previsionali. Nel tracciato del flusso trimestrale saranno previsti anche i campi che non sono necessari per giugno. T9 fornirà il tracciato rivisto in base a queste considerazioni | Aperto
21 | Dipendenze | 2016-04-08 | T9 | MONITORAGGIO: PATRIMONIO MEDIO TRIMESTRALE | il patrimonio che viene fornito per il monitoraggio e quindi al netto della componente previdenziale o il saldo totale | Blocco per definire tracciati flusso monitoraggio | T9 sta verificando con gli utenti , dato che deve essere esposto sulla lettera di quietanza, cosa si intende per partrimonio medio trimestrale ------------------------------------------------------ Sollecito, in attesa di conferma | Aperto
22 | Dipendenze | 2016-04-08 | T9 | MONITORAGGIO: DISTINZIONE FLAT/AD VALOREM | Quando le commissioni a carico cliente superano il massimo previsto sul contratto, viene persa la distinzione tra componente variabile e componente fissa. Da verificare quindi come passare l’informazione per la stampa sulla lettera di quietanza | Blocco per definire tracciati flusso monitoraggio | T9 sta richiedendo specifiche agli utenti ------------------------------------------------------ Conferma dagli utenti di inserire nel tracciato del flusso per il moitoraggio anche flat e ad valorem | Chiuso |  | 2016-04-14
23 | Dipendenze | 2016-04-08 | T9 | MONITORAGGIO: CODICE PACCHETTI | Si richiede l'aggiunte nel tracciato del flusso trimestrale proposto da T9 i campi codice condizione e codice pacchetti e relative descrizioni | Blocco per definire tracciati flusso monitoraggio | Chiarire quale “pacchetto” va stampato sulla lettera di quietanza in caso di variazione dello stesso in corso di trimestre. Quali condizioni e se è necessario inserire nel tracciato anche i pro-quota. Si attendono specifiche da T9 dopo incontro con utenti. ------------------------------------------------------ Inserito nel tracciato del flusso del monitoraggio cod. e descrizione dell'ultimo paccchetto in essere nel trimestre di riferimento. | Chiuso |  | 2016-04-14
24 | Dipendenze | 2016-04-11 | T9/FE | STAMPA CONTRATTO | Modifica dei tracciati di due servizi (ex2.1 e 2.2, 2.4) per la configurazione della sezione delle condizioni economiche nella stampa del contratto e nellastmapdella proposta | Potenziali ritardi sugli sviluppi | Mandato tracciato in data 11/04/2016 in attesa di conferma. Mandato sollecito 13/04/2016. | Chiuso | 2016-04-11 | 2016-04-15
25 | Dipendenze | 2016-04-11 | FE | WFM | In attesa dal FE dell'input di chiamata del WFM | Non riusciamo a testare i vari comportamenti (stati delibera, nessuno stato..) Non abbiamo dati su cui testare | Mandato ulteriore sollecito il 20/04/2016 | Aperto
26 | Issue | 2016-04-20 | T9/FE | Test WS | Non risultano chiamate ai WS di Price per testare in application i servizi | Potenziali ritardi sugli sviluppi |  | Aperto
27 | Issue | 2016-04-20 | T9 | NBP | Richiesto da parte di T9 il censimento dei WS nel repository della NBP | Non gestibile in fase 1 | Mandata mail di chiarimento da parte di Antonella Migliorini a Luca Maretto. | Aperto
28 | Issue | 2016-04-20 | DSI/FE | FLUSSO AFI | Si richiedono dei casi di test lato FE così da impiantare a mano i dati delle AFI. (NDG da testare, valore AFI..) | Ritardi nei test |  | Aperto

## Avanzamento attività
MACROATTIVITA' | ATTIVITA' | % SVILUPPO | NOTE | Data system
STRUTTURA DATI VDM | Sviluppo del DB | 100% |  | 2016-04-26 | In tempo
WS VDM |  | 100% |  | 2016-04-26 | In ritardo
CONFIGURAZIONE PACCHETTO | INTERFACCIAMENTO BACK END | 10% | Innesco dei vari servizi dal FE | 2016-05-09 | Attenzione
| FE PRICE | 100% |  | 2016-05-09
CALCOLO DEL PDR GENERALIZZATO DEL PACCHETTO E DETERMINAZIONE DELLE FACOLTA' |  | 0% |  | 2016-05-16
PDR DEL PACCHETTO PERSONALIZZATO PER IL CLIENTE |  | 0% |  | 2016-05-16
RIPRESA PROPOSTA POTENZIALE IN PRICE | WS PRICE | 100% | Mai testato dal FE in application | 2016-04-26
| INTERFACCIAMENTO BACK END | 0% | Innesco dei vari servizi dal FE | 2016-05-16
| FE PRICE | 100% | Dal 26/04 potranno testare solo le proposte autodeliberanti | 2016-05-16
VENDITA: DA FE ABC | WS PRICE | 90% | In attesa dal FE dell'input di chiamata del WFM non riusciamo a testare i vari comportamenti (stati delibera, nessuno stato) Non abbiamo dati su cui testare | 2016-04-26
RIPRESA PROPOSTA REALE IN PRICE | WS PRICE | 100% | WS da Price salva su VDM e Host l'avanzamento dell'iter della proposta | 2016-05-16
| INTERFACCIAMENTO BACK END | 0% | Innesco dei vari servizi dal FE | 2016-05-16
| FE PRICE | 1000% | Dal 26/04 potranno testare solo le proposte autodeliberanti | 2016-05-16
INQUIRY PACCHETTO |  | 10% |  | 2016-05-16
FUNZIONALITA' FE PRICE |  | 0% |  | 2016-05-16
ERRORI e DIAGNOSTICA |  | 0% |  | 2016-05-16
DWH AFI |  | 50% |  | 2016-04-26
MONITORAGGIO |  | 0% | Aggiunta IVA, flussi previdenziali, flat/ad valorem | 2016-05-23
VISUALIZZAZIONE VALORE CARTELLINO | WS PRICE | 100% | WS richiamato dal FE che restituisce valori cartellino | 2016-05-16
| INTERFACCIAMENTO BACK END | 0% | Innesco dei vari servizi dal FE | 2016-05-16
| FE PRICE | 100%
ATE e TRE |  | 75% |  | 2016-04-26